Projektauftrag „Film-Projekt“

1. Auftraggeber:
   * Auftraggeber: Dr. Heiko Baumann
   * Projektleiter: Dr. Heiko Baumann
2. Teilprojektleiter:
   * 1. Dez. 20 – 31. März 21: Jakob Weibel
   * 1. April 21 – 31. Mai 21: Cherin Schuh
   * 1. Juni 21 – 31. Aug. 21: David Wismath
   * 1. Sept. 21 – 1. Dez. 21: Niklas Schöninger
3. Zielsetzung:
   * Erstellung eines Kurzfilmes aus dem SciFi-Genre der ungefähren Länge von 10min mit großteils eigenproduzierter Musik
   * Basierend auf Filmaufnahmen mit VFX-Unterstützung
4. Aufgabenstellung:
   * Erarbeiten der Handlung
   * Aufnahme realer Szenen
   * Erstellung animierter Objekte
   * Einfügen animierter Objekte
   * Erstellung der Hintergrundmusik und Soundeffekte
   * Zusammensetzung des Films und Feinschliff
   * Filmidee: Der Protagonist findet einen Roboter und freundet sich mit ihm an. Dieser entwickelt sich zum Antagonisten, weil der Protagonist kritische Informationen gegen ihn findet. Deshalb bekämpfen sie sich.
5. Meilensteine:
   * 28.02.21: Erarbeitung eines Storyboards ist abgeschlossen
   * 29.08.21: Filmarbeiten sind abgeschlossen
   * 05.09.21: Animationsarbeiten sind abgeschlossen
   * 26.09.21: Musikalische Ausgestaltung mithilfe der DAW StudioOne und evtl. copyrightfreien Tracks ist abgeschlossen
   * 24.10.21: Animationen sind in den Film eingefügt
   * 29.11.21: Schnitt des Filmmaterials in einen fertigen Kurzfilm ist abgeschlossen
6. Problemstellungen:
   * Kostenfaktor der Technik
   * Drehorte und Wetter
   * Renderzeiten
7. Randbedingungen:
   * Covid-19-Pandemie
   * Limitationen in Budget und Location
8. Risikoeinschätzung des Projekts:

|  |  |
| --- | --- |
| Mögliche Problemstellung | Auswirkung auf das Projekt |
| Ausgangsbeschränkungen bedingt durch Corona | keine Möglichkeiten zu Drehen; problematisch, die Deadlines einzuhalten |
| Kontaktbeschränkungen bedingt durch Corona | evtl. mehr Zeit für Drehtermine notwendig; problematisch, die Deadlines einzuhalten |
| Corona-bedingte Drehverbote an bestimmten Orten | Notwendigkeit neuer Drehorte; keine große Problematik |
| Aufschub schulischer Angelegenheiten wie Schulaufgaben durch Corona-Pandemie | zeitliche Einschränkungen in der Ausübung des Projekts; evtl. problematisch, die Deadlines einzuhalten |
| Wetterbedingter Ausfall von Drehterminen | Versäumnis von Drehterminen, aber, da das Problem nur ab und an auftritt, nicht dramatisch |
| Dateiverluste | sehr problematisch, wenn auch unwahrscheinlich |