## Bestandsliste
Bestands-ID | Aufgabe | Bucket | Zugewiesen an | Fälligkeit | erledigt
Animationen | Animationen | VFX | Cherin Schuh;David Wismath | 2021-09-05
Design festlegen | Design festlegen | Erledigt | Cherin Schuh;David Wismath | 2020-12-25 | Ja
Drehbuch | Drehbuch | Erledigt | Niklas Schöninger;Cherin Schuh;David Wismath;Jakob Weibel | 2021-01-31 | Ja
Fertige Story | Fertige Story | Erledigt | Niklas Schöninger;Cherin Schuh;David Wismath;Jakob Weibel | 2020-12-25 | Ja
Hard Surface Modelling | Hard Surface Modelling | In Arbeit | Cherin Schuh;David Wismath | 2021-03-28
Konzept erstellen | Konzept erstellen | Erledigt | Niklas Schöninger;Cherin Schuh;David Wismath;Jakob Weibel | 2020-11-30 | Ja
Lighting | Lighting | VFX | Cherin Schuh;David Wismath | 2021-07-18
Locations suchen und klären | Locations suchen und klären | "Aufgabenlager" | Niklas Schöninger;Cherin Schuh;David Wismath;Jakob Weibel
Music Production | Music Production | Soundtechnisches | Niklas Schöninger;Jakob Weibel | 2021-09-26
Requisiten,Technik,Software beschaffen | Requisiten,Technik,Software beschaffen | ToDo | Niklas Schöninger;Cherin Schuh;David Wismath;Jakob Weibel
Schnitt | Schnitt | "Aufgabenlager" | Niklas Schöninger;Cherin Schuh;David Wismath;Jakob Weibel | 2021-12-01
SFX produzieren extrahieren implementieren | SFX produzieren extrahieren implementieren | Soundtechnisches | Niklas Schöninger;Jakob Weibel | 2021-10-31
Storyboard fertig | Storyboard fertig | ToDo | Niklas Schöninger;Jakob Weibel | 2021-02-28
Szenen filmen | Szenen filmen | "Aufgabenlager" | Niklas Schöninger;Cherin Schuh;Jakob Weibel | 2021-08-29
Texturing | Texturing | VFX | Cherin Schuh;David Wismath | 2021-05-30
Videomaterial zur Animation schneiden | Videomaterial zur Animation schneiden | VFX |  | 2021-08-29
Aufgabenverteilung und Zeitplanung
Filmprojekt